## Sheet1
序号 | 名称 | 工期（天） | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 完成度
1 | 日志模块 | 0.5 | 2020.03.02 | 2020.03.02 | 张轩瑞
2 | 文件读写模块 | 0.5 | 2020.03.02 | 2020.03.02 | 张轩瑞
3 | 格式转换模块（除表格） | 1 | 2020.03.03 | 2020.03.03 | 张轩瑞
4 | 文字分割模块 | 5 | 2020.03.04 | 2020.03.10 | 张轩瑞
4.1 | 一级语义分割 | 1 | 2020.03.04 | 2020.03.04 | 张轩瑞
4.2 | 二级语义分割 | 4 | 2020.03.06 | 2020.03.10 | 张轩瑞
5 | 图片分割模块 | 2 | 2020.3.11 | 2020.3.13 | 张轩瑞
6 | 格式转换模块（表格） | 1 | 2020.03.15 | 2020.03.15 | 张轩瑞
7 | 表格分割模块 | 11 | 2020.03.02 | 2020.03.15 | 茆加余
7.1 | 表格检测 | 2 | 2020.03.02 | 2020.03.03 | 茆加余
7.2 | 单元格分割 | 9 | 2020.03.04 | 2020.03.15 | 茆加余
7.2.1 | 单元格定位 | 2 | 2020.03.04 | 2020.03.06 | 茆加余
7.2.2 | 行列切分 | 2 | 2020.03.08 | 2020.03.09 | 茆加余
7.2.3 | 表头提取 | 3 | 2020.03.10 | 2020.03.13 | 茆加余
7.2.4 | 根据数据集进行规则细节调整 | 2 | 2020.03.14 | 2020.03.15 | 茆加余
8 | 标注工具 |  | 2020.03.02 | 2020.03.10 | 胡毅然
8.1 | 标注工具调研 | 1 | 2020.03.02 | 2020.03.02 | 胡毅然
8.2 | 标注工具设计文档 | 1 | 2020.03.03 | 2020.03.03 | 胡毅然
8.3 | 标注工具实现 | 5 | 2020.03.04 | 2020.03.11 | 胡毅然
9 | 效果评估模块 | 1 | 2020.03.12 | 2020.03.13 | 胡毅然
10 | 代码整合 | 2 | 2020.03.16 | 2020.03.17 | 张轩瑞、茆加余、胡毅然
11 | 文件标注 | 2 | 2020.03.18 | 2020.03.20 | 张轩瑞、茆加余、胡毅然
12 | 效果评估 | 1 | 2020.03.22 | 2020.03.22 | 张轩瑞